## Sheet1
No | Kegiatan | Bulan Ke 1 |  |  |  | Bulan Ke 2 |  |  |  | Bulan Ke 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Requirement Gathering dan Analisis Data | bar: Bulan Ke 1 1
2 | Pemodelan Database dan Use Case | bar: Bulan Ke 1 1 to Bulan Ke 1 2
3 | Desain Tampilan Antarmuka | bar: Bulan Ke 1 3
4 | Desain Struktur Laporan | bar: Bulan Ke 1 4
5 | Pengujian Fitur dan Evaluasi Tahap 1 | bar: Bulan Ke 2 1
6 | Pengujian Fitur dan Evaluasi Tahap 2 | bar: Bulan Ke 2 2
7 | Pengujian Fitur dan Evaluasi Tahap 3 | bar: Bulan Ke 2 3
8 | Pemaketan Aplikasi dan Installer | bar: Bulan Ke 2 4
9 | Pembuatan Buku Manual | bar: Bulan Ke 2 1 to Bulan Ke 2 4
10 | Pencetakan Buku Manual, CD, dan CD Case | bar: Bulan Ke 2 4
11 | Penyerahan Produk | bar: Bulan Ke 2 4
12 | Training | bar: Bulan Ke 3 1
13 | Training | bar: Bulan Ke 3 2
14 | Training | bar: Bulan Ke 3 3
15 | Training | bar: Bulan Ke 3 4