## Sheet1
No	Kegiatan	Bulan Ke 1				Bulan Ke 2				Bulan Ke 3
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Requirement Gathering dan Analisis Data
2	Pemodelan Database dan Use Case
3	Desain Tampilan Antarmuka
4	Desain Struktur Laporan
5	Pengujian Fitur dan Evaluasi Tahap 1
6	Pengujian Fitur dan Evaluasi Tahap 2
7	Pengujian Fitur dan Evaluasi Tahap 3
8	Pemaketan Aplikasi dan Installer
9	Pembuatan Buku Manual
10	Pencetakan Buku Manual, CD, dan CD Case
11	Penyerahan Produk
12	Training
13	Training
14	Training
15	Training